## Bug Report
Bug ID |  | Tên màn/chức năng | Tiêu đề | Mô tả | Yêu cầu | Các bước thực hiện | Trạng thái | Ngày tạo | Hình ảnh lỗi | Ngày đóng | Hình ảnh xác nhận đóng
Bug_1 | Glossary | List | Sort icon and 'Select all' checkbox | Image: Sort icon and 'Select all' checkbox.png |  |  | Open | 2025-05-14 | Sort icon and 'Select all' checkbox.png
Bug_2 |  |  | Sort by order issue |  |  |  | Open |  | https://drive.google.com/file/d/1dFmE0EDWPyh322cHBMa0W41SP3QIUPWv/view?usp=drive_link
Bug_3 |  | Add | Dropdown overlaps with top border of tab | Image: Distance.png |  |  | Open | 2025-05-14 | Distance.png
Bug_4 |  |  | Required input not trimmed before validation |  |  |  | Open | 2025-05-14 | Required input not trimmed before validation.mp4
Bug_5 | Entries | List | Sort icon and 'Select all' checkbox | Image: Entries List.png |  |  | Open | 2025-05-14 | Entries List.png
Bug_6 |  | Add | Highlight title and add spacing | Image: Add Entri.png |  |  | Open | 2025-05-14 | Add Entri.png
Bug_7 | Import / Export | Import / Export | Edit Import/Export screen UI | Image: Import/Export.png | Edit Import/Export screen UI |  | Open | 2025-05-14 | Import/Export.png
Bug_8 | Configuration | Components restriction | Thừa 1 chữ 'components' |  |  |  | Open | 2025-05-15 | Snag_10b7f966.png

## CheckList
Joomla - Linky Map
STT | Tên màn | Chức năng | Chức năng con | Field | Trạng thái |  |  | Kết quả | Bug ID (Nếu có)
[5 empty] | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3
1 | Glossaries | List | button |  | Pass |  |  | Pass
2 |  |  | Dropdown |  | Pass |  |  | Pass
3 |  |  | Search filed |  | Pass |  |  | Pass
4 |  |  | Sort |  | Fail |  |  | Failed
5 |  |  | Paging |  | Pass |  |  | Pass
6 |  |  | Checkbox |  | Fail |  |  | Failed
7 |  | Add / Edit | Glossary | Input text | Pass |  |  | Pass
8 |  |  |  | Input file | Pass |  |  | Pass
9 |  |  |  | Description | Pass |  |  | Pass
10 |  |  |  | button | Fail |  |  | Failed
11 |  |  |  | Dropdown | Pass |  |  | Pass
12 |  |  | Components restriction | Disable Menu | Pass |  |  | Pass
13 |  |  |  | Disable Component | Pass |  |  | Pass
14 |  |  |  | Disable Context | Pass |  |  | Pass
15 |  |  |  | Disable SEO Glossary in category | Pass |  |  | Pass
16 | Entries | List | button |  | Fail |  |  | Failed
17 |  |  | Dropdown |  | Pass |  |  | Pass
18 |  |  | Search filed |  | Pass |  |  | Pass
19 |  |  | Sort |  | Fail |  |  | Failed
20 |  |  | Paging |  | Pass |  |  | Pass
21 |  |  | Checkbox
22 |  | Add | Title |  | Pass |  |  | Pass
23 |  |  | Button |  | Fail |  |  | Failed
24 |  |  | Input text |  | Fail |  |  | Failed
25 |  |  | Input file |  | Pass |  |  | Pass
26 |  |  | Toogle |  | Pass |  |  | Pass
27 |  |  | Dropdown |  | Pass |  |  | Pass
28 | Import/Export | Export | Text |  | Fail |  |  | Failed
29 |  |  | Button |  | Pass
30 |  | CSV Import | Text |  | Pass |  |  | Pass
31 |  |  | Input file |  | Pass
32 |  |  | Radio button |  | Fail
33 |  |  | Button |  | Pass |  |  | Pass
34 | Configuration | User | Switch |  | Pass |  |  | Pass
35 |  |  | Dropdown |  | Pass |  |  | Pass
36 |  |  | Text |  | Pass |  |  | Pass
37 |  |  | input text |  | Pass |  |  | Pass
38 |  |  | button |  | Pass |  |  | Pass
39 |  | Email setting | Text area |  | Pass |  |  | Pass
40 |  |  | Switch |  | Pass |  |  | Pass
41 |  |  | input text field |  | Pass |  |  | Pass
42 |  | Tooltip display | Switch |  | Pass |  |  | Pass
43 |  |  | Dropdown |  | Pass |  |  | Pass
44 |  |  | Text |  | Pass |  |  | Pass
45 |  |  | input text field |  | Pass |  |  | Pass
46 |  |  | choose color |  | Pass |  |  | Pass
47 |  | Permissions | Tab list |  | Pass |  |  | Pass
48 |  |  | Action |  | Pass |  |  | Pass
49 |  |  | Select New Setting |  | Pass |  |  | Pass
50 |  |  | Calculated Setting |  | Pass |  |  | Pass
51 |  |  | Text |  | Pass |  |  | Pass
52 |  | Search plugin | Text |  | Pass |  |  | Pass
53 |  |  | Switch |  | Pass |  |  | Pass
54 |  | Social Media | Text |  | Pass |  |  | Pass
55 |  |  | Switch |  | Pass |  |  | Pass
56 |  | Disqus | Text |  | Pass |  |  | Pass
57 |  |  | Switch |  | Pass |  |  | Pass
58 |  |  | Input text field |  | Pass |  |  | Pass
59 |  | Components restriction | Dropdown |  | Pass |  |  | Pass
60 |  |  | Text area |  | Pass |  |  | Pass
61 |  |  | Text |  | Fail |  |  | Failed
62 |  | Advanced | Switch |  | Pass |  |  | Pass
63 |  |  | Text area |  | Pass |  |  | Pass
64 |  |  | Text |  | Pass |  |  | Pass
65 |  | Translations |  |  | Pass |  |  | Pass
66 |  | Live update |  |  | Pass |  |  | Pass

## My Ideas & Suggestions
Yêu cầu định dang/tính hợp lệ cho từng trường
| Name/Alias | Đang nhập đc tất cả các kí tự đặc biệt
| Phone | Chỉ nên nhập số và dấu +
| Hours | Không để định dạng textarea